理县2022年预算绩效工作开展情况说明

  根据《阿坝州财政局关于印发<2022年阿坝州州级预算绩效管理工作要点>的通知》（阿州财监绩〔2022〕5号）,制定我县《2022年理县县级预算绩效管理工作要点》，根据工作要点继续扎实推进我县2022年相关绩效工作。2022年度我县全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价工作的质量。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理运行机制，实现了“全过程”的预算绩效管理。
2022年对8个项目开展财政重点事前绩效评估，涉及金额11871.63万元。对部门整体、预算项目 1-8月预算执行进度和绩效目标（完成指标）实现程度开展全覆盖全时段绩效运行自行监控，并要求单位撰写自行监控报告。按照“扩面增量、整体推进，深化完善、构建体系”的总体目标，选择确定了188个项目进行财政重点绩效评价，涉及资金量2.47亿元，部门整体绩效评价自评全覆盖，抽评6个单位。评价组通过数据采集、归纳、分析、问卷调查等方法对项目绩效进行客观评价，2019年涉农整合资金平均分为 88.65分，绩效评价等级为“良”；2021年涉农整合资金平均分为 89.11分，绩效评价等级为“良”；2021年遂宁援建资金最终评分为81.03分，绩效评价等级为“良”；2021年浙江援建资金评分的平均值为88.01分，绩效评价等级为“良”；2021 年县本级项目资金平均分为88.56 分，绩效评价等级为“良”；政府性基金项目支出绩效评价评分86.19分，绩效评价等级为“良”；社保基金项目2021年城乡居民养老保险县级个人缴费财政补助资金项目财政政策支出绩效评价评分98分，绩效评价等级为“优”。全县2021年财政支出在资金分配和使用情况总体较好，完成了既定的目标任务，充分发挥了财政性资金作用，但也存在一些问题，比如：项目支出评价类，一是绩效目标设置不明确，导致项目实施效益不清晰；二是项目管理制度不完善，项目实施过程管理不规范，导致部分项目资料缺失、项目变更资料不完整；三是财务管理不规范，项目资金使用凭证不完整；四是项目完成后未及时按照规定进行竣工决算审计；五是项目建成后后续管理不到位。部门整体评价类，一是部门绩效目标不明确，未细化量化；二是绩效评价职责不清，没有专人承担绩效管理职责，业务管理与绩效管理脱节；三是预算编制准确性不高，全年预算调剂金额与年初预算金额偏差过大；四是预算执行进度较缓慢，6月、9月、11月预算执行进度均未达到进度要求。
